**Calendrier :**

Nous prévoyons 50 jours de travail à répartir sur 4 mois maximum, avec 3 réunions projet importantes avant livraison prévue la 3ème semaine de septembre. Nous suggérons que le travail avec le graphiste de l’OIF puisse se préparer également au cours de ces réunions projet. Nous pourrons nous rendre disponibles pour le suivi graphique, après livraison de l’étude, avec une mise à disposition qui devra rester raisonnable.

**Budget**

Nous prévoyons 50 jours de travail, enquêtes auprès des acteurs locaux, livraison de photographies et interviews de personnalités de références

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proposition budgétaire | Leadership | Cout |
| Coordination, suivi projet | Ninon Duval | 8 j |
| Etude et recherches, préparation des documents préparatoires | Samir Abdelkrim, avec Christian Jekinnou | 10 j |
| Interviews, enquêtes auprès des acteurs locaux (visio, skype, téléphone) | Samir Abdlekrim | 6 j |
| Rédaction du lexique | Samir Abdelkrim, avec Christian Jekinnou | 10 j |
| Rédaction de l’état des lieux | Samir Abdelkrim | 10 j |
| Rédaction annuaire Incubateurs / pays ou secteur | Harrak Ottman | 6 j |
| Total Jours/homme Bond’innov |  | 15 j |
| Total jours/homme Startupbrics |  | 35 j |
| TOTAL jours homme (rédaction/coordination) | 320 euros HT / jour | 50 j  soit 16 000 euros HT |
| 40 Photographies et illustrations (recherche) | Samir Abdelkrim | 2 500 euros HT |
| Cartographie et schémas techniques incubateurs | Harrak Ottman, Christian Jekinnou | 2 500 euros HT |
| TOTAL HT |  | 21 000 euros HT |
| TOTAL TTC |  | 25 200 euros TTC |

ANNEXES :

CV Ninon Duval (Bond’innov), coordination publication

CV Harrak Otman (Orange-Bond’innov), cartographie et annuaire des incubateurs

CV Christian Jekinnou, suivi du projet, interviews, planning

Membres du CA de Bond’innov (2015)

CV Samir Abdelkrim, journaliste, rédacteur